鄂尔多斯市“十五五”基础测绘规划

（2026—2030）

（征求意见稿）

鄂尔多斯市自然资源局

2026年7月

前  言

“十五五”时期（2026—2030年）是我国基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期，也是鄂尔多斯市实现转型发展的攻坚期、实现碳达峰的收官期、闯新路进前列的关键期、基本实现现代化的发力期。

基础测绘是为经济建设、国防建设、社会发展和生态保护提供测绘地理信息的基础性、公益性事业。其成果广泛应用于城市规划建设、自然资源管理、生态环境保护、应急救灾指挥等关键领域，为政府科学决策、社会高效运转和人民美好生活提供不可或缺的地理信息保障。

依据《中华人民共和国测绘法》《基础测绘条例》《内蒙古自治区测绘管理条例》等法律法规，紧密衔接《全国基础测绘中长期规划纲要（2015—2030年）》《“十五五”全国基础测绘规划编制指南》《内蒙古自治区“十五五”基础测绘规划》《鄂尔多斯市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》等规划，结合我市实际编制本规划。规划期为2026—2030年，是引领全市测绘地理信息事业高质量发展、支撑服务“暖城”现代化建设的行动纲领。

目  录

第一章 发展现状和面临形势	1

第一节  “十四五”期间主要成效	1

第二节 面临的形势分析 	4

第三节 存在的主要问题	6

第二章 总体要求	8

第一节 指导思想	8

第二节 基本原则	9

第三节 发展目标	10

第四节 主要指标	12

第三章 主要任务	13

第一节 优化现代测绘基准体系	13

第二节 丰富地理信息资源​	14

第三节 提升地理信息综合服务能力	16

第四节 拓展时空信息赋能应用	18

第五节 加强科技创新能力	21

第六节 强化测绘行业管理	22

第四章 经费概算​	23

第一节 经费概算依据	23

第二节 经费概算​	24

第五章 保障措施	24

第一节 强化组织领导，推动规划落实	24

第二节 强化统筹协调，确保经费投入	24

第三节 强化人才培养，优化队伍结构	25

第四节 强化成果共享，维护国家安全	25

附件1：鄂尔多斯市“十五五”基础测绘规划主要任务经费预算表	27

附件2：鄂尔多斯市“十五五”基础测绘规划重点项目经费概算表（内部用）	28

第一章 发展现状和面临形势

第一节  “十四五”期间主要成效

“十四五”期间，全市基础测绘工作紧扣规划目标，精心部署、稳步推进，五大重点工程顺利落地见效，为城市发展、自然资源管理和民生服务筑牢了地理信息根基。测绘地理信息公共服务能力和数据支撑水平实现显著提升，为加快建设中国式现代化鄂尔多斯市奠定了坚实基础。

（一）现代测绘基准体系建设稳步推进

“十四五”期间，已建成覆盖全市、稳定运行的北斗卫星导航定位基准服务系统，共设有27座北斗卫星导航定位基准站，可为全市提供厘米级精度的导航定位服务。完成了GNSS B级点2个、GNSS C级点20个、GNSS D级点47个的测绘任务；对鄂托克前旗、乌审旗、达拉特旗及准格尔旗境内的三角点、水准点、GNSS点等各类测量标志共计989个点位进行了全面普查，系统掌握了我市测量标志的现状，为后续维护管理及精准测绘提供了有力保障。

(二)遥感影像数据统筹取得新进展

统筹全区遥感影像数据获取工作，持续扩大高分辨率影像覆盖范围，建成了全链条卫星遥感平台“暖城云遥”，构建了卫星遥感影像统筹获取与分发服务体系。完成了中心城区（包括东胜区、康巴什区、伊金霍洛旗阿勒腾席热镇）、鄂尔多斯市6个城关镇镇区及全市重点开发区等区域共计2021.25平方千米的激光雷达点云数据和航空影像数据获取工作，为资源调查、生态保护、国土空间规划、城市更新、监测监管等工作提供了及时、精准的影像数据支撑。

(三)基础地理信息资源持续丰富

基础地理信息数据生产加工及数据库维护工作多点发力，全面夯实了基础数据底板。完成了鄂尔多斯市中心城区(包括东胜区、康巴什区、伊金霍洛旗阿勒腾席热镇)887平方千米1:1000地形图测绘，实现数字高程模型、数字表面模型制作及地名地址数据更新；协调自治区测绘地理信息中心获取全市1:1万、1:5万DEM数据；完成了6个城关镇镇区及全市重点开发区等区域1130平方千米的0.1米高分辨率数字正射影像数据采集，数字表面模型及雷达点云数据覆盖各城关镇和工业园区，填补了高分辨率基础测绘成果空白；完成了地下管线普查共计828千米。

(四)实景三维鄂尔多斯建设实现新突破

实景三维建设实现了数据从地形级到城市级颗粒度的突破，多部门协同推进平台与数据库建设，初步构建了可视化、立体化的实景三维应用服务体系，为城市精细化管理提供了时空底板支撑。完成了全市8.7万平方千米范围内10米分辨率DSM地形级实景三维数据入库；完成了中心城区倾斜摄影数据采集建模约200平方公里。通过国土空间基础信息平台初步实现了地形级与城市级实景三维的展示与应用。

(五)时空数据应用与服务多维拓展

时空数据应用与服务工作成果丰硕，从地理信息公共服务平台搭建、地图服务到应急测绘保障服务，全方位拓展了地理信息服务场景，为政务管理、民生服务、国防建设提供了优质的公共服务保障。整合行业专题信息，搭建了鄂尔多斯市地理信息公共服务平台（天地图·鄂尔多斯）。在地图服务方面，完成了《鄂尔多斯市地图》的更新编制、《鄂尔多斯市及旗区标准地图》的编制。在应急测绘和国防保障服务方面，成立了应急测绘保障领导小组，制定了相关预案并开展了应急演练，同时配合市国防动员办完成了国防动员潜力普查，为国防建设贡献力量。

(六)测绘管理体制机制日趋完善

进一步健全测绘管理体制机制，完成了《鄂尔多斯市工程建设项目“联合测绘”操作细则》等五项配套制度的编制与印发工作。建立了鄂尔多斯市测绘地理信息数据分发服务系统及数字水印安全控制系统。为各规划建设单位和市直各部门提供了地形图及影像图等基础测绘成果。依申请完成了测绘资质单位的新申请资质审查、信息变更和数据补充与修改等业务办理。结合“双随机、一公开”工作机制，加强日常监管，确保企业生产经营活动合规合法，督促企业提升管理水平，使我市测绘行业健康发展。

第二节  面临的形势分析

“十五五”时期，鄂尔多斯市作为国家能源战略基地与西北地区生态屏障，测绘地理信息事业发展既要承接国家“创新驱动、绿色转型”的宏观要求，又要应对本地“产业升级、生态治理”的特殊使命，呈现出机遇与挑战并存的双重态势。一方面要为鄂尔多斯市高质量发展和现代化建设提供丰富的数据要素保障，筑牢数字鄂尔多斯的时空底座； 另一方面要为地理信息产业发展营造优良环境，构建测绘地理信息管理和应用的新安全格局。

- 战略与技术双轮驱动，测绘发展迎来全新机遇

国家“三北”工程六期、黄河流域生态保护等重大战略在我市纵深推进，“呼包鄂榆”“呼包鄂乌”城市群一体化发展、“六个暖城”建设、美丽城市先行区等区域战略深入实施，生态保护、城市治理、民生服务等领域对测绘地理信息数据的需求日益迫切。低空经济、数字经济等未来产业政策持续加码，为测绘技术与新兴产业融合发展打开了政策窗口。随着人工智能、大数据、区块链等技术的快速发展，卫星遥感、北斗应用、实景三维等技术持续突破，迫切需要高品质的时空信息供给、高层次的时空分析以及高水平的时空赋能。

- 能源与生态双重使命，测绘支撑面临高标准考验

我市作为国家能源战略基地与西北地区生态屏障，需同步保障能源安全与生态安全，测绘支撑任务兼具高要求与高难度。一方面，新能源装机规模扩围、跨区域外送通道建设等能源项目，亟需高精度测绘保障选址与施工；另一方面，沙化土地治理、黄河流域生态保护、矿山生态修复等生态攻坚任务，要求覆盖全面、精度高、现势性强的基础地理信息成果支撑。

- 产业升级与治理提质提速，测绘服务亟需转型升级

我市正推进煤化工高端化低碳化转型，培育“10+N”未来产业，低空经济示范区、智能网联汽车试点等新兴场景对北斗导航、实景三维数据、高精度地图等测绘地理信息产品的需求日益迫切。同时，城市精细化治理、防灾减灾等工作，需要测绘提供网格化空间数据和高效应急测绘服务，以支撑基层治理与应急处置效率的提升。测绘服务需与产业深度融合，实现从通用化供给向定制化、专业化服务升级。

- 科技赋能需求迫切，测绘软硬件与技术需协同提质

为适配鄂尔多斯市沙漠、山区、矿区等复杂地形的测绘需求，以及生态监测、产业服务等高频测绘任务，需以科技创新作为测绘高质量发展的核心支撑，同步推进软硬件升级与技术体系完善。在软硬件层面，需充实数字化、自动化的数据采集、处理与分析设备和软件；在技术层面，需引进智能化审图、智能化质检、智能遥感解译等技术，提升数据处理效率；在机制层面，需制定相关标准与制度，夯实测绘科技支撑与机制保障基础。

第三节 存在的主要问题

“十四五”期间，鄂尔多斯市基础测绘工作取得了显著成效，但面对新形势、新要求，仍存在一些问题和不足，主要表现在：

- 供给能力有待加强

全市卫星导航定位基准站分布不均衡、密度不足，空间基准服务能力亟待提升。基础测绘成果仍以传统数据为主，产品供给的丰富度和场景适应性上仍需加强，在满足数字政府和数字经济对高精度、全场景地理空间数据的需求方面，仍存在短板。

- 赋能应用需进一步深化

基础测绘成果数据多为涉密数据，在管理与应用之间存在矛盾，亟需提升社会化应用水平。测绘技术在低空经济、智能网联汽车、新能源基地建设等新兴领域的应用场景拓展不足，在助力产业升级、培育新质生产力方面的作用尚未充分发挥，有待进一步融合深化、提升支撑效能。

- 科技创新基础需进一步夯实

总体上看，鄂尔多斯市没有以开展研究、创新技术为主的测绘科研单位，测绘行业主要由提供“小、快、灵” 的测绘资质企业构成，新技术应用转化效率不高，基础测绘与大数据、云计算、人工智能、区块链等新型信息技术的融合度不高，智能化、自动化的数据分析与处理能力薄弱。测绘科技人才存在结构性短缺，复合型高端人才储备不足。

- 行业管理面临新的挑战

十四五时期，随着测绘资质企业管理改革，测绘资质企业由50余家增加到100余家，无人机测绘技术全面普及，数据采集加工技术迭代加速，给地理信息数据安全管理和测绘行业市场监管等方面带来了新的挑战，测绘资质管理、地图管理、测绘质量管理、测绘成果管理、地理信息安全监管等方面有待全面提升。地理信息服务质效仍需提高，政策制度有待进一步完善。

第二章 总体要求

第一节 指导思想

“十五五”时期，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入落实习近平总书记对内蒙古系列重要讲话重要指示精神，紧紧围绕自治区“1571”工作部署，以铸牢中华民族共同体意识为主线，牢牢把握测绘地理信息“支撑经济社会发展、服务各行业需求，支撑自然资源管理、服务生态文明建设”工作定位和“四个为”目标方向，加快推进理念创新、管理创新、技术创新、服务创新，为内蒙古建设“两个屏障”“两个基地”“一个桥头堡”提供坚实的测绘地理信息服务保障，为“两个稳居”“两个继续走在前列”作出更大贡献。

第二节 基本原则

- 坚持问题导向，精准靶向破题

以破解基础测绘发展瓶颈为核心，系统梳理鄂尔多斯市基础测绘工作在行业管理、数据供给、公共服务、赋能应用等方面存在的问题与短板，为“十五五”基础测绘发展提供精准靶向，推动转型升级。

- 坚持需求引领，提供精准服务

紧密围绕“呼包鄂乌”城市群一体化发展、“六个暖城”建设、美丽城市先行区等区域战略的深入实施，以及生态保护、城市治理、民生服务等领域对测绘地理信息的需求，建立健全“按需测绘、分类施策、精准赋能”的供给服务机制，优化任务布局，提供精准服务。

- 坚持创新驱动，持续技术赋能

积极推广北斗导航、无人机遥感、低空测绘、实景三维、人工智能、大数据融合等新一代地理信息技术，进一步提高技术装备水平，以技术创新驱动测绘生产和服务模式转型升级。

- 坚持统筹协同，实现开放共享

健全自治区—盟市—旗县市（区）纵向统筹和跨部门横向协同机制，深化“一张图、一套数、一张表”的管理模式，推动测绘数据与政务、产业数据的共享与融合，提升资源利用效率。加强数据安全监管，构建信创环境下的安全保障体系。

第三节 发展目标

到2030年，鄂尔多斯市将构建“管理规范、供给丰富、服务高效、科技赋能”的测绘地理信息发展新格局，基本建成新型基础测绘体系。强化行业监管，持续维护测绘基准体系，夯实时空数据底板，提升地理信息公共服务水平，赋能低空经济、智能网联汽车等新业态，高质量支撑自然资源管理、生态文明建设和经济社会发展，实现测绘地理信息转型升级。

——数据资源供给显著增强。全市北斗卫星导航定位基准服务效能进一步提升，大地控制网与高程控制网持续优化，测量标志维护管理更加规范；实景三维数据进一步丰富，基础地理信息数据更加精细，构建以“全市统筹、智能高效、按需服务、开放共享”为核心特征的新型基础测绘体系，高质量地理信息数据供给全面提升。

——地理信息公共服务提质增效。以拓展服务广度与深度为重点，打造全方位、多层次的地理信息服务新格局。地理信息公共服务平台（天地图·鄂尔多斯）实现升级优化，“窗口”作用进一步凸显；“一张图”地理底图持续丰富，地图服务和应急测绘保障能力进一步提升，提供多样化、定制化的优质地理信息公共产品，构建“测绘地理信息+”行业应用综合服务体系，赋能低空经济、智能网联汽车等新业态。

——科技创新能力显著提升。测绘装备和软件国产化、智能化水平显著提高，新技术、新产品、新应用不断完善，科技创新体制机制进一步健全，创新型、应用型、技能型人才队伍建设持续壮大。

——行业管理能力稳步提升。管理制度进一步完善，市场秩序更加规范，行业管理效能显著提升，营商环境进一步优化，测绘资质管理不断完善，质量监督进一步深化，安全监管更加有力，地理信息产业健康发展。

- 主要指标

表1  鄂尔多斯市“十五五”基础测绘规划主要指标

| 序号 | 主要任务 | 指标名称 | 预期目标 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 优化现代测绘基准 | 测量标志维护与管理 | 160座 | 约束性 |
| 2 | 丰富地理信息资源 | 遥感影像统筹获取 | 亚米级卫星影像全市域年度覆盖，航空影像覆盖旗县区政府所在地及重点开发区2000平方千米 | 约束性 |
| 3 |  | 实景三维建设 | 地理场景数据覆盖旗县区政府所在地及重点开发区2000平方千米，基础地理信息数据及实景三维城市级基础地理实体覆盖中心城区887平方千米 | 预期性 |
| 4 | 提升地理信息综合服务能力 | 新一代地理信息公共服务平台建设与维护 | 每年进行数据更新 | 约束性 |
| 5 |  | 地图服务保障 | 编制《鄂尔多斯市地图集》 | 约束性 |
| 6 |  | 应急测绘保障能力建设 | 每年常态化开展 | 预期性 |
| 7 | 拓展时空信息赋能应用 | 低空经济数字底座搭建 | 探索搭建高精度低空数字底座 | 预期性 |
| 8 | 强化测绘行业管理 | 测绘地理信息市场监管和安全监管 | 加强行业管理、全流程监管、资质审批、成果安全管理和安全生产 | 预期性 |

第三章 主要任务

第一节 优化现代测绘基准体系

- 北斗卫星导航定位基准站建设与维护

按照统筹资源、共建共享的原则，与国家和自治区“北斗卫星导航定位基准站一张网”形成联动建设，协助开展本市辖区内新建基准站场地保障及现有基准站管理工作，保障北斗“一张网”在我市稳定运行。加强基准站数据安全监管和规范使用，提升空间位置服务能力和北斗规模化应用水平。

- 大地控制网和高程控制网完善

启用并推广国家全新坐标参考框架CGCS2000(2025)，开展似大地水准面精化，持续完善鄂尔多斯市大地控制网和高程控制网。开展测量标志维护与管理，对全市现有测量标志进行标准化管理，建立“一标一档”管理机制，加强常态化巡查、维护、委托保管、拆迁拆除、监督检查和宣传教育等工作，保障基准设施完整性。

专栏1 空间基准框架完善

01 北斗卫星导航定位基准站维护 协助开展鄂尔多斯市辖区内新建北斗卫星导航定位基准站场地保障及现有基准站管理维护等工作，提升空间位置服务能力和北斗规模化应用水平，加强对全市基准站数据安全监管和规范使用，推进北斗高精度位置服务在电子商务、物流配送、精准农业、低空经济、智能网联汽车等新业态发展中的应用。

02空间基准框架完善与更新 启用并推广国家全新坐标参考框架CGCS2000(2025)、厘米级国家似大地水准面模型(CQG2025)，推进核心城区精度优于2厘米的似大地水准面精化，持续优化鄂尔多斯市大地控制网和高程控制网。

03 测量标志维护与管理 对鄂尔多斯市辖区内160座（三角点、水准点、GNSS点）测量标志进行维护与管理，建立“一标一档”管理机制，对重点测量标志更新指示牌，对损坏标志及时修复，加强常态化巡查、维护、委托保管、拆迁拆除、监督检查和宣传教育等工作，保障基准设施完整性。

第二节 丰富地理信息资源​

- 航空航天遥感数据统筹

完善全市遥感影像统筹获取机制，构建公益性卫星和民商遥感卫星协同获取新模式，基于“暖城云遥”卫星遥感平台，围绕黄河流域生态保护、自然资源调查监测、林草监测、国防动员等重点领域需求，在全市域实现亚米级卫星影像“半年度全覆盖、重点区域季度更新”“一次获取、多方共用”的卫星遥感影像获取机制，在我市旗县市（区）政府所在地及重点开发区开展高分辨率航空影像获取工作，形成高精度时空遥感影像产品供给机制。

- 实景三维数据资源建设

分层次推进实景三维鄂尔多斯市建设工作，优先完成中心城区、重点开发区实景三维建设，采用城市级实景三维建设标准，满足城镇规划审批、区域功能布局等需求。完成鄂尔多斯市各旗县市（区）政府所在地及重点开发区城市级地理场景数据制作；完成中心城区基础地理信息更新及城市级基础地理实体制作，实现地形地貌精准还原，为低空经济、城市规划、生态保护、应急指挥等领域提供统一的、权威的、三维的数字时空基底。

“一张图”地理底图维护入库。开展测绘地理信息数据治理，在基础地理信息数据、实景三维数据、高分辨率遥感影像及相关专题数据的基础上进行汇集与整理，形成全域“天-空-地”二三维一体的地理底图数据库。升级重构应用场景，支撑国土空间规划、用地审批、城市治理等业务，提供准确、权威、及时的基础地理信息支撑，助力城市国土空间治理现代化。

专栏2 数字时空底座构建

01 卫星遥感影像统筹获取 在自治区级卫星应用技术中心推送的公益性卫星影像数据的基础上，基于“暖城云遥”平台，在鄂尔多斯市辖区8.7万平方千米范围内补充采购亚米级商业卫星影像数据，实现高分辨率遥感影像年度全域覆盖。

02 航空影像统筹获取 在鄂尔多斯市辖2个区、7个旗县政府所在地及重点开发区约2000平方千米范围开展0.1米分辨率航空影像采集工作。其中，市辖2个区、7个旗县政府所在地的采集工作由地方完成。

03实景三维地理场景数据制作 在鄂尔多斯市辖2个区、7个旗县政府所在地及重点开发区约2000平方千米范围开展城市级地理场景数据（DEM/DSM/DOM）制作。

04基础地理信息数据更新 在鄂尔多斯市中心城区(包括东胜区、康巴什区、伊金霍洛旗阿勒腾席热镇)约887平方千米范围开展1：1000基础地理信息数据更新。

05 实景三维城市级基础地理实体制作 在鄂尔多斯市中心城区(包括东胜区、康巴什区、伊金霍洛旗阿勒腾席热镇)约887平方千米范围开展城市级基础地理实体制作。

06“一张图”地理底图建设 开展地理信息数据治理，基于基础地理信息数据、实景三维数据、高分辨率遥感影像以及相关专题数据，进行汇集和整理，形成全域“天-空-地”二三维一体的地理底图数据库，升级重构应用场景，支撑自然资源相关业务。

第三节 提升地理信息综合服务能力

- 新一代地理信息公共服务平台升级与维护

围绕政务治理、产业赋能、公众服务、安全保障四大方向，打造市域统一、权威高效、智能泛在、安全可控的新一代地理信息公共服务平台，有力支撑鄂尔多斯市高质量发展与数字化转型。建立政务版与互联网版分级数据体系，按照分级要求，每年更新本辖区内基础地理信息、地名地址、兴趣点等数据，以增量包形式将数据成果汇交至自治区级节点，实现联动更新。面向社会开放地图产品、亚米级影像产品以及应急、水文、地貌、环保、地灾等专题数据服务，针对基层社区开发相关应用示范，探索研发天地图·鄂尔多斯小程序或APP，培育地理信息应用生态。积极推进公众版基础测绘产品加工编制，进一步扩大测绘成果的社会化开放程度，提升面向政府和公众的服务效能，助力“数字政府”建设。

- 地图服务保障

“十五五”期间，进一步提升地图服务保障水平，为政府部门和社会公众提供精准高效的地图服务。围绕政府决策和社会治理需求，融合相关部门专题数据，编制大型城市地图集——《鄂尔多斯市地图集》，全面展现鄂尔多斯市自然地理、经济社会、资源环境、城乡发展等核心要素。面向基层治理、民生保障、公共服务、行业发展、自然资源管理五大场景，编制兼具通用性、基础性、稳定性与现势性的专题地图，通过线上与线下双渠道发布，打通地理信息服务“最后一公里”。深挖鄂尔多斯历史文化、民族特色、自然风貌资源，开发兼具实用性、观赏性与收藏性的地图文创产品，推动地图文化“出圈”，助力城市文化传播与文旅品牌打造。进一步拓展实景三维地图、互联网地图等多形态地图产品和服务，满足政府部门以及社会公众日益多样化的地图服务需求。

- 应急测绘保障能力建设

“十五五”期间，全面构建鄂尔多斯市“天-空-地”一体化、全方位、全天候、准实时的应急测绘保障体系。按照国防动员需求，进一步细化应急测绘保障组织体系框架，明确成员单位职责分工，建立跨部门协同联动机制。提升应急数据获取与处理能力，加强应急测绘队伍建设，开展常态化技能培训和应急演练。完善应急测绘保障长效机制，明确资金保障、数据共享、联动处置等流程，切实提升应对自然灾害及突发事件等的快速反应能力与服务水平。

专栏3 地理信息综合服务能力提升

01 新一代地理信息公共服务平台建设与维护 构建新一代天地图•鄂尔多斯市，按照分级要求与自治区联动更新数据，按照“五统一”要求，整合各类数据，升级优化核心功能模块，探索探索众源更新、在线审核、在线发布等机制，促进公众版基础测绘成果编制，拓展应用示范，对外提供优质的地理信息公共服务。

02 地图服务保障 强化政务用图服务保障，编制《鄂尔多斯城市地图集》全面展现鄂尔多斯市自然地理、经济社会、资源环境、城乡发展等核心要素；构建普惠型专题地图体系，面向基层治理、民生保障、公共服务、行业发展、自然资源管理五大场景，编制国土空间规划图、永久基本农田分布图、地质灾害隐患点分布图、苏木乡镇（街道）地图、便民服务地图、交通出行地图、文旅休闲地图等专题地图；开发鄂尔多斯历史沿革地图、鄂尔多斯黄河文化地图等兼具实用性、观赏性、收藏性的地图文创产品，定制地图鼠标垫、丝绸地图礼盒、手绘地图笔记本等衍生产品，打造地域特色地图文化IP。

03 应急测绘保障能力建设 构建专常兼备、反应灵敏的应急保障体系。提升应急数据获取与处理能力。针对鄂尔多斯干旱、风沙、地质灾害等城市特点，制定专项应急预案，每年组织1至2次跨部门联合应急演练。开展常态化应急演练和培训，加强“一专多能”应急测绘队伍建设。

第四节 拓展时空信息赋能应用

赋能政府管理决策。充分发挥时空数据要素的保障作用，以基础测绘成果全面支撑全市重大战略实施、重大工程项目建设和政府管理决策。在“三北”工程六期、黄河流域生态保护、“呼包鄂乌”城市群一体化发展、“六个暖城”建设、美丽城市先行区建设等重点领域主动服务，探索典型应用场景。以实景三维数据为时空基底，关联融合城市管理信息与行业专题要素，助力城市发展方式的数字化转型，为重大项目规划、城市治理、生态环境保护、防灾减灾等方面提供基础性数据支撑和技术保障。

赋能数字经济发展。以实景三维数据和北斗导航定位为核心，打造低空经济“数字蓝图”，构建高精度低空数字底座，促进低空空域的可量化分析、科学化管理和智能化利用。充分发挥实景三维数据和北斗导航的技术优势，积极探索“低空+国土测绘”行业专题应用场景搭建，为空域监控、航线规划、飞行预警等提供辅助支撑。发挥测绘数据和技术优势，支撑鄂尔多斯市智能交通先导应用试点和车路云一体化试点，出台相关政策，加强地图审核与安全监管，为打造全国能源产区自动驾驶标杆提供测绘地理信息服务保障。

赋能自然资源管理。构建“空—天—地”二三维一体化自然资源监测体系，通过卫星遥感、无人机巡检、地面调查、实景三维等多元手段，辅助开展自然资源调查监测、国土空间规划、土地利用动态监测、矿产资源开发监管等精细化管理工作。利用卫星遥感影像数据比对，发现各类应用变化图斑，为耕地保护、矿山监管、生态修复等自然资源管理业务提供数据和技术支撑。

服务百姓美好生活。持续做好城乡实景三维数据更新，服务城市公共空间优化、老旧小区改造、城乡服务设施布局等民生保障工作。拓展地理信息公共服务场景，依托天地图平台打造“便民模块”，提供医疗、教育、商业等公共服务设施查询和智能推荐服务。深化公众地理信息数据产品的维度与颗粒度，逐步提升公众地理信息成果的使用占比。

专栏4 测绘地理信息赋能应用

01低空经济数字底座搭建 以实景三维成果为核心，融合低空感知、低空障碍及空域限制等信息，探索搭建高精度低空数字底座，出台相关政策，加强地图审核和安全监管，促进“低空空域一张图”服务支撑体系建设。基于北斗基准站“一张网”，探索构建覆盖多维空间的精准定位服务网络，为低空安全飞行提供坚实保障。

02支撑“车路云一体化”建设 加强试点区域高精度地图基础底图监管，制定相关政策和制度，研究整合编制我市道路框架数据，覆盖高速公路、矿区、园区、城市重点路段，为“车路云一体化”建设提供数据底板和制度保障。

第五节 加强科技创新能力

- 智能化测绘技术体系建设

全面提升基础测绘生产服务能力，打造“高精定位、泛在感知、智能处理、智慧应用”的数智化测绘技术体系。构建“空—天—地”一体化感知网络，引进多源数据融合处理、智能遥感解译、智能化审图等关键技术，提升测绘地理数据生产与处理效能。加强测绘装备和软件国产化、智能化水平；积极搭建科技创新平台，围绕北斗定位、实景三维、卫星应用等领域开展关键技术研究与应用拓展，推动技术成果转化。优化科技创新人才引进与培养机制，加强科技人才队伍建设，积极申报科技创新项目，促进测绘行业标准制定。

- 档案与成果安全管理

推进测绘档案管理数字化、智能化转型，对历史纸质档案进行扫描、著录，建立电子档案数据库，实现档案“线上查询、异地调阅”。优化升级成果分发服务系统，具备档案自动分类、检索、统计、备份等功能，提升测绘成果管理效率。建立测绘成果安全管理机制，采用数字水印、国产密码等安全保密技术，每年常态化开展各类系统安全等级保护工作。

专栏5 科技创新能力建设

01 智能化测绘技术引进 更新升级测绘装备和软件，促进智能化、国产化水平。引进多源数据融合处理、智能遥感解译、智能化审图等智能化数据处理技术。开展关键技术研究与应用，加强科技人才队伍建设，积极申报科技创新项目，促进相关技术标准制定。

02 档案与成果安全管理 加强测绘档案资料管理，优化升级成果分发服务机制，推进数字水印、国产密码、区块链等安全技术与测绘地理信息保密处理技术融合应用，每年常态化开展等保工作。

第六节 强化测绘行业管理

- 市场监督和管理​

承接自治区测绘资质审核权限，优化审批流程，提升审批服务效能。强化测绘资质动态监管，严格落实“双随机、一公开”监管机制，定期开展信用评价并向社会公示。加大失信单位信用信息推送力度，营造公平竞争的市场环境，推动测绘市场健康有序发展。加强测绘作业证管理，规范本辖区内测绘作业活动。强化地图市场监管，严厉打击“问题地图”，切实维护国家主权和安全。

- 测绘地理信息安全监管

促进测绘成果分类分级保护，强化基础测绘成果在生产、质检、汇交、保管、分发、利用、销毁等重点环节的全流程安全监管。严格落实相关安全保密管理制度，加强对基础测绘项目及重大工程测绘项目的质量监督检查、安全生产检查与保密管理，切实提升测绘成果质量保障能力和数据应用安全水平。聚焦低空经济、智能驾驶等新业态，加强测绘地理信息安全监管，积极探索地理信息市场化配置制度。

专栏6 测绘行业管理能力提升

01 市场监管和管理 强化行业监督检查，加强资质单位巡查，严格落实“双随机、一公开”监管，定期开展信用评价并向社会公示，加强地图市场监管和宣传教育等工作。

02 测绘地理信息安全监管 促进地理信息数据分类分级保护，加强基础测绘成果生产、质检、汇交、保管、分发、利用、销毁等重点环节全流程安全监管。加强对基础测绘项目、重大工程测绘项目的质量监督检查，定期开展质量抽检，保障成果质量。严格落实安全生产和保密管理制度，定期开展安全生产检查保密检查。聚焦低空经济、智能驾驶等新业态加强测绘地理信息安全监管，积极探索数据流通交易相关制度。

第四章 经费概算​

第一节 经费概算依据

经费概算严格遵循国家相关法规与市场实际情况，确保测算科学合规：按照自然资源部办公厅关于印发《测绘类项目支出标准（2023年）》的通知（自然资办函〔2023〕1479号）和《测绘生产困难类别细则》（2009版）作为核心依据外，同时结合鄂尔多斯市近3年测绘服务市场价格波动情况进行动态调整。​

第二节 经费概算​

“十五五”期间围绕五大主要任务，市本级基础测绘项目拟投入4868万元，具体概算详见附件1“鄂尔多斯市‘十五五’基础测绘规划主要任务经费匡算表”。

​

第五章 保障措施

第一节 强化组织领导，推动规划落实

紧扣新时期测绘工作“两服务、两支撑”的核心定位，深刻认识基础测绘在经济社会发展及国家治理能力现代化建设中的重要功能与角色，持续完善新型基础测绘体系的制度构建。各级测绘地理信息主管部门要全面加强组织领导，落实主体责任，推动理念创新、管理创新、技术创新与服务创新。加强规划实施的跟踪分析、动态监测与督促落实，全面掌握实施进展，确保各项目标如期实现。

第二节 强化统筹协调，确保经费投入

加强自治区、盟市、旗县市（区）三级规划统筹，推进测绘地理信息管理职能落实。强化跨部门协作配合，建立健全与发展改革、财政等相关部门的协同工作机制。落实基础测绘分级投入制度，积极争取各级财政支持，探索多元化投入模式，建立与经济社会发展水平相适应的常态化投入机制，重点保障现代测绘基准维护、地理信息资源建设、综合服务体系构建及赋能应用等工作，促进基础测绘健康发展和转型升级，确保基础测绘事业持续稳定发展。同时，严格经费管理制度，强化绩效考核与评估机制，防止重复建设和重复投资，确保资金使用效益。

第三节 强化人才培养，优化队伍结构

围绕自然资源精细化管理和新型基础测绘业务需求，加快新型人才的引进与培养力度，优化人才队伍结构。完善人才引进、培养、使用和奖励机制，注重培养高层次复合型领军人才、创新团队和科技骨干。加强专业技术培训与宣传教育，推进知识更新工程，提升测绘从业人员素质，为规划落地提供坚实人才支撑与技术保障。

第四节 强化成果共享，维护国家安全

在维护国家安全的前提下，正确处理地理信息公共服务与安全保障、开发利用与管理的关系，不断提升地理信息资源的社会化开放程度，推动跨部门、跨行业、跨区域的数据整合与共享，实现地理信息价值的最大化。构建测绘领域高校、科研机构及企事业单位的合作交流机制，加强军民测绘科技资源的共享与科技人员的交流合作，共同促进测绘地理信息的高质量发展。