鄂尔多斯市深入开展不动产登记队伍作风常态化建设暨作风和素质提升专项

行动方案

为确保《自然资源部关于开展不动产登记队伍作风常态化建设的通知》（自然资发[2022]144号，以下简称144号文）落实见效，贯彻落实《自然资源部自然资源确权登记局关于不动产登记队伍作风常态化建设实施方案的函》（自然资登记函[2022]76号，以下简称76号函）和《自治区自然资源厅关于开展不动产登记队伍作风常态化建设暨作风和素质提升专项行动的通知》（内自然资字[2023]21号，以下简称21号文），进一步改进全市不动产登记队伍作风，持续提升从业人员素质，按照部、厅统一部署，至2023年6月底，深入开展全市不动产登记队伍作风和素质提升专项行动（以下简称“专项行动”）。为扎实开展全市专项行动，持续提升不动产登记队伍能力素质，制定本方案。

一、工作目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，进一步落实中央、自治区和全市经济工作会议精神，深化“放管服”改革和优化营商环境，开展专项行动，采取集中攻坚的方式加快推动144号文落地见效，持续提升全市不动产登记队伍作风和素质。专项行动坚持人民至上、坚持问题导向、坚持长短结合、坚持标本兼治，将排查问题、整改问题、巩固提升一体推进。专项行动要抓重点、带全局，抓两头、带中间，一手抓典型问题整治，针对思想认识不到位、监督管理不到位、制度执行不到位、流程优化不到位、廉洁防控不到位等五大方面问题，全面排查、整改、巩固、提升；一手抓先进典型培树，聚焦不动产登记党建品牌、示范窗口、先锋岗位、典型案例、先进模范，积极培育、树立、宣传、激励。

通过专项行动，实现市旗区所有不动产登记工作人员全面掌握并严格遵守作风常态化建设的各项要求，人人知晓、人人行动、人人争先，真正把144号文精神落实到每一个登记窗口，促进不动产登记队伍作风和素质的双改进、大提升，严格防范损害群众利益的各类问题发生，切实让企业和群众感受到不动产登记的便利和优质服务。

二、主要任务

（一）整治典型问题，提升服务质量

1.整治思想认识不到位的问题，提升服务意识。

始终坚持以人民为中心,进一步巩固拓展“我为群众办实事”实践活动成效，持续开展为民服务宗旨教育，切实增强群众观念和为民服务意识，强化窗口服务的责任感、使命感、荣誉感，充分认识不动产登记窗口是为群众提供政务服务的桥梁和纽带，每一名不动产登记工作人员都是人民的服务员，要高标准、严要求，时时换位思考，对待群众用心用情，不得摆架子、耍威风，言语生硬、举止失当，始终做到热情、耐心、周到、文明服务，不得态度冷漠，对应该为群众办的事情不得拖着不办。加强团队建设，登记窗口工作人员要互相帮助、互相补位，不能以事不关己的态度对待身边事，窗口、大厅相关负责人要主动靠前服务、解决问题，不能怕事、躲事，共同维护窗口形象和集体荣誉。

重点任务：

（1）结合党史学习教育常态化长效化工作安排，在全市不动产登记队伍中持续开展为民服务宗旨教育；将登记队伍作风建设作为党支部“三会一课”的重要内容持续推进。

工作要求:市、旗区自然资源局组织为民服务宗旨专题教育每年不少于一次；不动产登记机构党支部“三会一课”内容中每年不少于六次包含登记队伍作风建设。

实施主体：市、旗区自然资源局、不动产登记中心。

实施时限：长期落实。

2.整治监督管理不到位问题，提升服务能力。

市、旗区自然资源局要切实履行登记队伍作风常态化建设主体责任，一级抓一级，层层抓落实，指导监督检查不得走过场，要全面掌握基层情况，出现重大问题，要逐级追责问责。切实落实“三个经常”，市、旗区自然资源局的登记科（股）不得因登记事务委托给登记中心而置之不理，登记中心不得重业务管理而轻作风建设。加强登记工作人员一体化、全覆盖动态管理，教育管理不得浮于表面，聘用、劳务派遣人员要在业务、作风上与编制内人员同等要求，不得将编制外工作人员当成“局外人”。常态化开展培训工作，培训内容要作风和业务并重，内强素质，外树形象，不能重形式轻内容。严格落实先培训再上岗要求。

重点任务：

（2）市、旗区自然资源局要以“时时放心不下”的责任感和紧迫感，切实履行登记队伍作风常态化建设的主体责任。主要负责人要履行第一责任人的职责，分管负责人要对登记队伍作风常态化建设担负起主要领导责任。

工作要求：围绕144号文、76号函和21号文确定的工作任务，明确本单位主体责任和领导责任，抓好落实，确保不出现作风问题。

实施主体：市、旗区自然资源局。

实施时限：长期落实。

（3）各地不动产登记中心领导班子、相关科（股）室负责人要落实“一岗双责”，既要抓好业务管理，又要抓实作风常态化建设。将登记队伍作风建设纳入年度重点工作。

工作要求：明确不动产登记中心领导班子、相关科（股）室负责人落实“一岗双责”的具体责任和分工，开展监督检查。要将登记队伍作风建设纳入年度重点工作，认真谋划、常抓不懈、务求实效。

实施主体：市、旗不动产登记中心。

实施时限：长期落实。

（4）经常以办事群众身份体验登记业务流程，真切感受业务办理难点痛点和群众期盼；经常了解政策法规在登记窗口落实情况。

工作要求:市、旗区自然资源局和不动产登记中心领导干部带头落实“三个经常”，主要领导、分管领导、登记科（股）长、登记中心主任、分管副主任以办事群众身份体验登记流程每年不少于一次，推动不动产登记业务流程优化和服务升级；自然资源局登记科（股）长以不动产登记工作人员身份体验登记流程每年不少于一次，及时发现问题并指导纠偏。

实施主体：市、旗区自然资源局、不动产登记中心。

实施时限：长期落实。

（5）严格实行先培训再上岗，常态化开展人员培训，在岗人员培训时间每年不少于40学时，培训情况作为人员考核的重要内容。

工作要求：新进登记人员严格落实先培训、再上岗，未经培训或培训不合格的人员不得上岗。制定年度培训计划要政治和业务并重，并严格落实。参加部、自治区、盟市及旗区不动产登记机构和相关事业单位组织的线上或线下培训均可计入学时，培训结果纳入年度考核。所有人员培训情况均纳入全国不动产登记人员信息库。

实施主体：市、旗区自然资源局、不动产登记中心。

实施时限：长期落实。

（6）健全完善全国不动产登记人员信息库，实现登记人员一体化全覆盖动态管理。

工作要求：建立不动产登记人员信息库，对在编、聘用、劳务派遣等所有从事登记工作人员的基本信息、培训情况动态监测，实现登记人员一体化，全覆盖动态管理。推动落实同工同酬，完善激励机制，全面提高登记人员的业务水平。积极拓展职称评聘渠道，鼓励登记人员结合技术类型和岗位特点参加相应的职称评聘。

实施主体：部完成系统建设后，市、旗不动产登记中心及时录入信息。

实施时限：长期落实。

3.整治制度执行不到位问题，提升服务效能。

市、旗区自然资源局要加强统筹，结合实际统筹建立健全窗口人员服务行为规范，聚焦重点环节，明确窗口人员行为、纪律、礼仪等基本准则。严格执行窗口应急管理制度，制定应急预案应对疫情、灾害、业务激增、争执冲突等突发事件，加强应急演练，提升团队协作能力，做到问题发生时，有章可循、有序化解。严格落实首问负责制，做到首问必答、首问必释、首问必果，不得推诿扯皮、敷衍塞责、随意回答。严格落实限时办结，做到对外承诺的期限必须办到，不得随意超期，不能让办事群众没有预期，不得失信于民。健全疑难问题认定、会商、解决和反馈机制，及时与办事群众沟通、清晰告知、争取理解，安排专人负责跟进、答疑、处理，不得以疑难问题为由随意延长办理时限。

重点任务：

（7）建立健全首问负责、一次性告知、疑难问题处理和限时办结等制度，制定窗口人员服务行为规范，并严格执行。

工作要求：相关制度和行为规范要切合实际，有针对性和可操作性，避免出现“各扫门前雪”和互相推诿扯皮的情况，对群众咨询不能有“不同人不同样、多次问不同样”的情况；不出现因相关制度落实不到位被投诉信访问题。把好登记受理关口，建立疑难问题认定和处理机制，确保按期办结。提供容缺受理服务的，一并建立健全相关制度。

实施主体：市、旗不动产登记中心。

实施时限：2023年2月10日前建立健全制度，长期落实。

（8）建立窗口应急管理制度，增强应对疫情、灾害、业务激增等突发事件的能力。

工作要求：制定窗口应急管理制度办法，明确责任人和应急措施，开展应急演练。登记窗口进驻当地政务大厅的，按政务大厅统一部署开展疫情和灾害等应急管理工作，登记机构要完善机制应对业务激增、网络和信息安全等突发事件。突发事件发生后，尽最大努力保障不动产登记工作不断档。

实施主体：市、旗不动产登记中心。

实施时限：2023年1月31日前完成窗口应急管理制度办法制定，每年开展一次应急演练。

（9）严格落实“一窗受理、并行办理”，深化信息、流程、人员集成，确保一般登记5个工作日内、抵押登记3个工作日内办结。

工作要求：不动产登记机构牵头负责，设立登记、交易和缴税“一窗受理、并行办理”综合窗口，能够满足群众办事需求。严格落实一般登记5个工作日内、抵押登记3个工作日内办结的时限要求。对办理时限进行压缩并向社会承诺的，要严格按照对外承诺的时限办结，不能失信于民。

实施主体：市、旗不动产登记中心。

实施时限：长期落实。

4.整治流程优化不到位问题，提升服务规范。

明确各岗位职责，各司其职，合理安排大厅窗口数量、类型，不得因窗口设置不合理、职责不清晰、分工不明确，造成忙闲不均，秩序混乱。要充分发挥咨询引导窗口作用，精准主动做好咨询引导服务。完善登记业务内部衔接机制，受理、审核、登簿、缮证等环节实现有序衔接，窗口能够掌握全过程具体情况，方便面向群众提供服务，不得因内部衔接机制不畅，造成群众办事困难。建立健全登记业务进度查询机制，保证查询的精准性和及时性，让群众能够随时掌握业务办理进度。畅通沟通渠道，通过便民热线、微信公众号等渠道，让办事群众遇到疑问能够找得到人、问得到结果。设置“办不成事”反映窗口，提供兜底服务。加大力度推广不动产登记电子证照应用，创新举措提高缮证工作效率。

重点任务：

（10）完善业务衔接机制，发挥咨询引导作用。

工作要求：在大厅显著位置设置咨询引导窗口，不得出现对群众咨询事项模棱两可、答非所问或者推脱责任、不一次性告知等情况，让群众来回跑路。完善登记业务内部衔接机制，方便窗口向群众提供咨询服务。

实施主体：市、旗不动产登记中心。

实施时限：2023年1月31日前完成业务衔接机制完善和咨询窗口设置，长期落实。

（11）合理规划配置窗口数量类型，做好无障碍设施建设和改造，满足老年人，残疾人等特殊群体办事需求。

工作要求：不动产登记窗口数量、类型配置合理，能够满足群众办事需求，不能出现限号，倒号等情况。办公场所要设有无障碍设施，保障残疾人，老年人便利办事。

实施主体：市、旗不动产登记中心。

实施时限：2023年2月10日前窗口配置、无障碍设施建设和改造到位，长期落实。

（12）在办公场所和门户网站规范公开申请材料目录、办理时限、收费标准、办理进度查询方式等信息，并保持动态更新。

工作要求：在办公场所和门户网站清晰、准确、完整公开相关信息，线上线下保持一致；及时更新。

实施主体：市、旗不动产登记中心。

实施时限：长期落实。

（13）统筹线上线下服务，三项“跨省通办”业务连续稳定，积极为群众提供帮办代办服务。

工作要求：确保商品房预售、抵押涉及的不动产预告登记、不动产登记资料查询、不动产抵押登记三项业务“跨省通办”连续稳定，不掉线、不停摆。积极设置线下“跨省通办”帮办代办窗口，配备专人解答相关业务问题，推行帮办代办服务，为老年人和不熟悉网络操作的办事群众提供更多便利服务。

实施主体：市、旗不动产登记中心。

实施时限：长期落实。

（14）推广不动产登记电子证照应用。

工作要求：巩固全市不动产登记实体证照和电子证照同步制发成果。加大力度推广电子证照在教育、民生、金融等重点领域的应用，创新举措提高缮证工作效率。

实施主体：市、旗区自然资源局、不动产登记中心。

实施时限：长期落实。

5.整治廉洁防控不到位问题，提升服务形象。

市旗区自然资源局要组织不动产登记机构全面梳理全业务流程的廉政风险点，并根据新情况及时更新，聚焦关键环节和重点岗位，加强风险排查，细化人防、物防、技防等防范措施，严格防范与中介、开发企业勾结违规收取“好处费”、“加急费”、“服务费”、“信息费”等不廉洁问题。廉政风险点梳理和风险排查，不得流于形式、搞上下一般粗或一成不变。围绕不动产登记廉洁警示案例，定期开展廉洁警示教育，始终保持警钟长鸣。采取“零容忍”态度，严厉打击内外勾结非法牟利行为，发现一起、查处一起、通报一起。

重点任务：

（15）健全完善自治区不动产登记作风问题发现和处理平台功能，建立问题反馈渠道并向社会公开，分类分级汇总建立问题台账，及时督促整改，实行挂账销号。

工作要求：自治区健全完善不动产登记作风问题发现和处理平台功能，市旗区自然资源局也要建立问题反馈渠道，实现方式结合实际自行确定。要积极借助网络公众号、门户网站、办公场所、举报电话等公开问题反映渠道。群众反映的问题，“回头看”或排查发现的问题等通过平台分类分级汇总建立问题台账，及时处理，督促整改，挂账销号。

实施主体：市、旗区自然资源局、不动产登记中心。

实施时限：2023年4月底前完成自治区不动产登记作风问题发现和处理平台功能完善，各盟市、旗区2月底前确定问题反馈渠道，长期落实。

（16）全面梳理预约、地籍调查、受理、审核、登簿、收费、缮证、查询、资料管理等全业务流程的廉洁风险点，细化人防、物防、技防等防范措施，完善风险防控体系。

工作要求：制定不动产登记全流程廉政风险防范手册，包含人防、物防、技防等防范措施，并有效实施。

实施主体：市、旗不动产登记中心。

实施时限：2023年1月31日前制定风险防范手册，长期落实。

（17）设置质量监管岗位，对业务办理情况进行监督。

工作要求：建立不动产登记质量监管制度。明确质量监管的业务类型、内容、标准等，设置质量监管岗位，负责登记质量监察、检查监督和登记风险评估控制工作，每月按比例对登记业务进行质量检查，及时发现业务办理中存在的问题并督促整改。

实施主体：市、旗不动产登记中心。

实施时限：2023年1月31日前完成质量监管岗位设置，长期落实。

（18）利用信息管理基础平台的日志留痕和审计功能，及时发现、处理、查对、超期办理等问题，加强内部监管。

工作要求：完善各级不动产登记信息管理基础平台的日志留痕和审计功能，实现业务按需办理，超期预警提示等，及时发现、处理异常数据，举一反三。

实施主体：市、旗不动产登记中心。

实施时限：2023年2月10日前完善各级不动产登记信息管理基础平台的日志留痕和审计功能，长期落实。

（19）建立作风问题常态化排查机制。

工作要求：按照旗县自查、盟市排查、自区级抽查的分工，建立作风问题常态化排查制度，盟市每年至少开展一次全面排查，自治区级抽查比例不低于30%。可与“回头看”任务统筹开展，重点排查登记作风、业务、廉政方面存在的问题，发现的问题纳入自治区不动产登记作风问题发现和处理平台。

实施主体：市、旗不动产登记中心。

实施时限：长期落实。

（20）定期窗口作风问题专项整治成果“回头看”，持续查纠突出问题，落实整改。“回头看”发现的问题，及时纳入自治区不动产登记作风问题发现和处理平台。

工作要求:市级每年至少开展一次；各旗区自行确定频次和方式。

实施主体：市、旗不动产登记中心。

实施时限：长期落实。

（21）建立廉洁问题预警机制，盯紧关键岗位，定期轮岗交流，及时提醒预警苗头性、倾向性问题。

工作要求：建立预警机制，盯紧关键岗位和节假日前后敏感时段，对苗头性、倾向性问题，通过提醒、函询和诫勉谈话方式，及时进行预警提示和纠正。

实施主体：市、旗区自然资源局、不动产登记中心。

实施时限：长期落实。

（22）严禁违法违规办理登记，特别是涉及不动产用途变化、分割或者合并等情形，必须依据相关批准文件办理，不得以不动产登记代替审批管理。

工作要求：不发生违法违规办理登记的案件，不存在以不动产登记代替审批的问题；对涉及不动产用途变化、分割或者合并等情形的不动产登记业务，纳入质量监督岗检查。

实施主体：市、旗不动产登记中心。

实施时限：长期落实。

（23）严格落实不动产登记“六不准”。

工作要求：在办公场所和门户网站张贴“六不准”规定，向社会公开，接受群众监督。严格执行不动产登记“六不准”，不发生违反“六不准”的情形。实行“六不准”零报告制度，每月通过月报系统上报。

实施主体：市、旗区自然资源局、不动产登记中心。

实施时限：长期落实。

（24）严防内外勾结泄露不动产登记信息。

工作要求：根据《自然资源部办公厅关于进一步加强不动产登记信息安全保护工作的通知》（自然资办函[2022]493号）等文件要求，进一步落实“谁主管谁负责、谁使用谁负责”的工作原则，通过加强培训、完善制度体系、强化技术支撑等有力措施，严防内外勾结泄露不动产登记信息，做到既方便群众依法依规查询登记信息，又确保不动产登记信息安全。不发生内外勾结泄露不动产登记信息的问题。

实施主体：市、旗区自然资源局、不动产登记中心。

实施时限：长期落实。

（25）建立不动产登记警示案件库，定期开展警示教育，始终保持警钟长鸣。

工作要求：建立不动产登记警示案件库，及时整理录入相关案件，保持更新，并开展警示教育。

实施主体：部完成案件库系统建设后，市、旗不动产登记中心负责同级案件的录入，每年至少开展一次警示教育。

实施时限：长期落实。

（26）市、旗区自然资源局要严肃查处不动产登记违纪违法问题，发现一起，查处一起，通报一起。对问题频发多发的，要进行约谈、通报批评；对问题严重、造成恶劣影响的，要依纪依规追究当事人、有关领导和单位责任。

工作要求：通过自治区不动产登记作风问题发现和处理平台、督察、暗访等手段，及时发现不动产登记违纪违法问题，并依法处理、通报。要有案必查，不能隐瞒不报，不能姑息。约谈要形成书面记录，明确指出存在问题并提出整改要求，跟踪落实。通报要写明案件基本情况，指出原因提出举一反三的要求。对问题严重、造成恶劣影响的，要依纪依规追究当事人、有关领导和单位责任，不能做“老好人”。

实施主体：市、旗区自然资源局。

实施时限：长期落实。

（27）发现违纪违法问题后要第一时间上报，整改处理到位后要及时反馈结果。

工作要求：对于发现的违纪违法问题，要第一时间逐级电话报告，并通过不动产登记警示案例库系统记录情况，整改处理到位后及时将结果录入。对未及时上报或处理不到位，造成较大影响的案件，市局将跟踪督办。

实施主体：市、旗区自然资源局、不动产登记中心。

实施时限：长期落实。

（28）开展登记队伍作风常态化建设考核。

工作要求：重点考核144号文、76号函和21号文及本方案明确的市、旗区自然资源局领导班子、领导干部工作责任及落实情况，可以与领导班子、领导干部工作目标考核、年度考核等工作结合进行，考核情况作为上一年度登记队伍作风常态化建设工作总结内容一并上报。每年至少开展一次。

实施主体：市、旗区自然资源局。

实施时限：长期落实。

（二）培树先进典型，发挥示范引领作用。

重点任务：

（29）打造一批党建品牌，建设一批示范窗口。

工作要求：突出政治引领，深化党建和不动产登记业务深度融合，在全市范围开展创建“不动产登记最强党支部”活动；每个不动产登记大厅至少设置1个党员先锋岗、组建1个党员先锋队，开展带头示范服务，充分发挥不动产登记机构基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。围绕作风建设、业务办理、便民服务、应急处理、队伍建设等各项内容，持续开展不动产登记便民利民示范窗口创建活动，展现不动产登记为民服务良好形象。

实施主体：市、旗不动产登记中心。

实施时限：2023年1月31日前完成党员先锋岗设置和党员先锋队组建，后续持续推进、不断拓展。

（30）推出一批先进典型，树立一批最美人物。

工作要求：在全市范围开展“最美登记人”征集评选活动，在年度考核工作中进行奖励。以作风建设、便民服务、队伍管理、能力提升为重点，立足服务时效，总结先进经验，展示亮点做法，突出工作特色，推出一批不动产登记队伍作风和素质提升的先进典型。各地也可通过不动产登记职业技能大赛、“青年文明号”创建、评优评先等多平台、多形式发现行业能手、服务标兵，树立一批业务精、作风优、素质强的不动产登记先进模范人物，让登记人员学有目标，行有榜样。

实施主体：市、旗区自然资源局、不动产登记中心。

实施时限：持续推进、不断拓展。

三、工作要求

（一）专项行动方面

一是加强组织领导。各旗区自然资源局要高度重视，把贯彻落实144号文、76号函和21号文要求，以及开展专项行动、推进作风常态化建设，作为学习贯彻党的二十大精神，增强“四个意识”、做到“两个维护”的具体行动，抓好落实。市局成立专项行动领导小组，确权登记科会同机关党（纪）委、人事科等部门，具体负责专项行动的组织实施。领导小组办公室设在确权登记科，负责日常行动工作统筹安排、协调部署。各旗区自然资源局对本地专项行动负总责，要制定专项行动实施方案，结合144号文件、76号函和21号文要求，一体部署、一体推进。

二是全面排查整改。各旗区自然资源局要全面梳理汇总近三年本地发生的各类登记队伍作风问题，结合部通报的典型事件，一并举一反三，对照五个方面问题逐项排查，认真整改。要克服麻痹思想，杜绝不出事就是没问题的想法，通过聘请行风监督员、“好差评”、12345热线等多种途径，建立常态化排查机制。要建立问题台账，通过建章立制等方式，按照立行立改和限期整改两个方向开展整改工作，并逐级汇总问题台账和整改进展情况。

三是严格监督检查。市局将采取调研督导、明察暗访、交叉互评等方式，结合自治区不动产登记作风问题发现和处理平台、市长热线、信访督查等渠道反馈的问题线索，对所有旗区的专项行动开展情况进行检查。

四是强化宣传引导。各旗区自然资源局和不动产登记中心要积极组织培训，每一名登记工作人员在专项行动期间要参与不少于一次的144号文、76号函、21号文和专项行动方案学习，确保文件精神入脑入心，专项行动取得实效。

五是各旗区自然资源局要分别于2月17日和5月19日前，将近3年发生的队伍作风问题和专项行动工作总结报厅。

（二）常态化建设方面

一是鼓励探索创新。76号函提出的17项鼓励探索任务，本方案30项重点任务中涉及的，按本方案落实；本方案未明确的，各地可结合本地实际进行探索创新。先行先试、重点突破、稳妥推广。

二是强化监督检查。各旗区自然资源局要通过自查、抽查、检查的方式，综合运用看、查、核、访、问等方式，确保本方案明确的30项重点任务落实到位。检查频次、方式和要求按照76号函执行。

三是每年1月20日前，各旗区自然资源局将上一年度登记队伍作风常态化建设工作总结和下一步安排报送市局。