## Sheet1
2022年度矿山地质环境治理“双随机、一公开”检查情况一览表
序号 | 盟市 | 旗区 | 矿山名称 | 矿山地质环境治理方案是否编制 | 矿山地质环境治理方案编制是否符合要求 | 是否编制年度矿山地质环境治理计划 | 年度矿山地质环境治理计划编制是否具有可操作性 | 是否按治理方案或年度治理计划完成治理恢复工作量 | 基金是否足额提取 | 基金使用方向是否正确 | 检查存在的问题 | 整改建议 | 是否需要限期整改
1 | 鄂尔多斯市 | 东胜区 | 鄂尔多斯市嘉倍德煤业有限公司煤矿 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1.年度治理计划没附工程布置图。2.未编制300万吨/年的矿山地质环境保护与土地复垦方案，3.排土场边坡有冲刷现象；平台部分地段陡坡较大，冲刷严重，部分地段低洼积水。 | 1.结合矿山生产实际完善年度治理计划和图件。2.建议尽快编制300万吨/年矿山地质环境保护与土地复垦方案。3.修复排土场边坡和平台冲刷地段，做好后期养护。 | 是
2 | 鄂尔多斯市 | 东胜区 | 鄂尔多斯市宏丰煤炭有限责任公司 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 1.土地复垦区动态监测记录部分不符合实际。2.自动监测结果异常未分析原因。3.年度治理计划与实际出入较大。4.树木有枯死现象，成活率偏低。6.二采区警示标牌偏少。 | 1.土地复垦动态监测应按实际情况记录。2.分析自动监测结果异常原因并采取相应措施。3.结合矿山实际编制年度治理计划和图件。4.修复排土场边坡冲毁地段，对平台低洼积水地段平整复垦。5.清理枯死树木并补植，做好后期管护。6.增设二采区警示标牌。 | 是
3 | 鄂尔多斯市 | 东胜区 | 鄂尔多斯市神通煤炭有限公司煤矿 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 1.年度治理计划不符合实际，且未公示。2.监测不规范只有高程数据，没有水平位移数据。3.未提供水文监测资料。4.塌陷区部分裂缝未回填或回填后又裂开。5.治理方案2014年编制已过期。6.矿山已于2020年停产，正在办理与全通煤矿整合事宜 | 1.尽快编制矿山地质环境保护与土地复垦方案。2.结合矿山生产实际编制年度治理计划。3.合理布设沉降监测点，并规范监测记录。4.尽快回填采空塌陷区裂缝，并做好后期管护。 | 是
4 | 鄂尔多斯市 | 东胜区 | 鄂尔多斯市建能能源有限责任公司泰生煤矿 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 1.治理方案过期正在编制新方案。2.年度治理计划全面治理不符合实际。3.排土场边坡较局部边坡有冲刷现象。4.采场到界边坡警示牌较少。5.煤场及外排土场种植树木有枯死现象，成活率较低。 | 1.尽快编制矿山地质环境保护与土地复垦方案。2.结合矿山生产实际年度治理计划及图件。3.尽快修复边坡冲刷地段。4.采坑到界边坡增设警示牌。5.补植枯死树木，做好后期管护。 | 是
5 | 鄂尔多斯市 | 达拉特旗 | 内蒙古鑫隆有限公司石英砂矿 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 该矿尚未开工建设，未造成地质环境问题。 |  | 是
6 | 鄂尔多斯市 | 达拉特旗 | 杭锦旗西部能源开发有限公司红庆梁煤矿 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 1.年度治理计划未按编制大纲编写，未公示。2.采空区监测桩结构不合理，无明显标记。3.矸石治理不到位，多处冲毁严重尚未修复，未设置排水导流。4.未开展地下水质监测，地形地貌监测、土壤污染监测、植被恢复监测。 | 1.按编制大纲编写年度治理计划，并公示。2.完善采空区监测桩。3.加强矸石山治理，设置排水系统。4.补充地下地形地貌、土壤、植被恢复监测。 | 是
7 | 鄂尔多斯市 | 达拉特旗 | 达拉特旗益阳煤炭有限责任公司高头窑煤矿 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 1.矿区道路中间土埂及道路两侧未绿化。2.排土场边坡局部冲沟未修补。3.未按提纲编制矿山地质环境保护与土地复垦年度计划。4.扩产能后尚未编制矿山地质环境保护与土地复垦方案。5.未进行土地复垦监测工作。6.采坑东边帮到界处应设监测点。 | 1.加强矿区道路中间土埂及道路两侧绿化。2.加强排土场边坡局部冲沟修补。3.按提纲编制矿山地质环境保护与土地复垦年度计划。4.补充编制扩产能后的矿山地质环境保护与土地复垦方案。5.开展土地复垦监测工作。6.采坑东边帮到界处补设监测点。 | 是
8 | 鄂尔多斯市 | 达拉特旗 | 达拉特旗高头窑李五兴煤矿 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 1.部分内排土场尚未恢复植被。2.储煤场周边未恢复治理。3.排土场边坡冲毁未修补。4.道路两侧局部未恢复植被。5.未按年度治理计划编制大纲编写计划。6.扩能后未编制矿山地质环境保护与土地复垦方案。7.未进行复垦监测。 | 1.加强部分内排土场尚未恢复植被。2.储煤场周边加强恢复治理。3.加强排土场边坡修补。4.道路两侧加强植被恢复。5.按年度计划编制大纲编写年度计划。6.补充编制扩能后的矿山地质环境保护与土地复垦方案。7.补充复垦监测。 | 是
9 | 鄂尔多斯市 | 达拉特旗 | 达拉特旗黑塔沟瑞光煤矿 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 1.2021年、2022年植被生长不足，覆盖率较差。2.南部到界边帮未设立自动监测点。3.部分基金使用名细名称不合理。4.年度治理计划未公示。 | 1.加强治理区植被恢复。2.南部到界边帮设立自动监测点。3.进一步规范基金使用范围。4.补充年度治理计划公示。 | 是
10 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 鄂尔多斯市一通煤化有限责任公司神运煤矿 | 是 | 是 | 否（未生产） |  | 否 | 是 |  | 无（因本矿山未生产） | 无 | 否
11 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 中国神华能源股份有限公司神山露天煤矿 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |  |  | 1.排土场边坡较陡。2.边坡局部存在冲刷 | 1.排土场边坡应控制在25°以下。2.对冲刷地段及时进行修补维护，必要时增设排水。3.加强后期植坡管护。 | 是
12 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 准格尔旗窑沟大伟煤矿 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 一直停产，原环境问题没有解决 | 矿山复工后，尽快进行治理与复垦 | 是
13 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 准格尔旗金辉石英砂厂石英矿 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 无（因本矿山未生产） | 无 | 是
14 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 准格尔旗公沟煤炭有限责任公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 排土场局部植被成活率不高 | 加大后期排土场植被管护力度，提高成活率 | 是
15 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 内蒙古伊东集团宏鑫煤炭有限责任公司煤矿 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1.地面塌陷地表变幅大，塌陷区局部治理不到位。2.塌陷区（原工业场地）上部植被恢复差。3.塌陷区警示牌少，无网围栏。 | 1.加大塌陷区治理力度，及时回填。2.塌陷区（原工业场地）上部增加覆土，植被草地。3.增设警示牌，网围栏。4.加强地面变形监测。 | 是
16 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 准格尔旗西梁煤炭有限责任公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 1.边坡存在部分冲刷；2.尾坑边坡较陡，部分片帮，存在地质灾害隐患3.现状尾坑由怡和煤矿外排回填，与方案不符合。 | 1对尾坑边坡加强监测，适当增设网围栏。2对冲刷边坡及时进行修补维护，建议适当增设排水设施。3重新编制“方案”补充排土、治理协议、明确责任。4建议矿方统筹规划排弃和治理、采矿、治理、土地复垦协调发展。5顶部平台尽快恢复植被 | 是
17 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 准格尔旗准联煤炭有限责任公司煤矿 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 外排土场边坡坡度较陡，局部区域覆土较薄 | 1.按相关文件技术要求，排土场边坡控制在25°以内。2边坡覆土不少于方案要求 | 是
18 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 内蒙古恒东集团白家梁煤炭有限责任公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 外排土场边坡局部地段存在冲刷 | 加强排土场边坡后期维护 | 是
19 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 内蒙古恒东集团阳堡渠煤炭有限责任公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1.壕羊线距采坑中间，采坑边坡较陡，存在崩塌、滑坡灾害隐患 | 1.加强采坑边坡监测，在边坡两侧设立警示牌，设置网围栏。2建议尽快消除崩塌、滑坡灾害隐患。3加强已治理排土场边坡维护 | 是
20 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 准格尔旗召富煤炭有限责任公司 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 1.外排土场边坡较陡，未进行削坡、整形。2没有“矿山地质环境保护与土地复垦方案”，因为原方案已过期 | 1.对外排土场边坡进行整理、整形，坡角满足方案要求。2编制“矿山地质环境保护与土地复垦方案” | 是
21 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 准格尔旗准格尔矿区星达工贸有限责任公司宝通煤矿 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 1.排土场到界边坡较陡。2.存在井工矿遗留的废旧房屋 | 1.按实施方案要求整形、削坡并小于25°。2.拆除废旧房屋 | 是
22 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司纳林庙二号井 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 本矿是井工矿山，现状为露天开采（灾害治理工程），现状与方案不符 |  | 否
23 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 准格尔旗蒙盛新材料有限公司高岭土矿 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1.未编制新的矿山地质环境保护与土地复垦方案，现存方案不能指导矿山进行治理与复垦。2.采场边坡陡立，存在多处滑坡及滑坡隐患。3.排土场距离黄河较近，到界外排土场边坡未设置排水设施 | 1.尽快编制矿山地质环境保护与土地复垦方案。2.尽快消除地质灾害隐患。3.对到界外排土场设置排水设施。 | 是
24 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 准格尔旗宏丰煤炭运销有限公司红树梁煤矿 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 塌陷区警示牌较少 | 1.建议塌陷区增设警示牌。2.加强地面变形监测 | 是
25 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 准格尔旗金正泰煤炭有限责任公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 西外排土场到界边治理后的边坡存在冲刷 | 建议在冲刷处增设排水设施，以减少坡面冲刷 | 是
26 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 准格尔旗怀远壕赖沟煤矿有限责任公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 1.方案与现状排土标高不一致，重新编制方案（现状排土标高1350米，由恒博煤矿排弃），明确治理及土地复垦责任义务。2.未按方案要求完成生活区办公区的拆除及复垦工作。3.基金未足额计提。 | 1.按方案要求完成生活区、办公区的拆除及复垦工作。2.重新编制“闭坑方案”。3.方案中应考虑耕地的占补平衡。 | 是
27 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 准格尔旗弓家塔布尔洞煤炭有限责任公司煤矿 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 没有设立表土场 | 1.建议尽快设立表土场，收集储存。2.建议注意后续边坡坡度 | 是
28 | 鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗 | 伊金霍洛旗纳林陶亥镇南梁煤炭有限责任公司煤矿 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 1.未按提纲编制年度治理计划。2.未做地面塌陷、地下水质、土壤及土地复垦监测。3.排土场冲毁区尚未修补。4.松树死苗率较高，已治理区后期管护、维护不到位 | 1.按提纲编制年度治理计划，并公示。2.补充地面塌陷区、地下水质、土壤及复垦监测，3.修补排土场冲毁区。4.进一步加强松树死苗区绿化，加强已治理区后期管护。 | 是
29 | 鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗 | 内蒙古伊泰白家梁煤炭有限公司白家梁煤矿 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1.未编制矿山地质环境保护与土地复垦方案。2.未开展矿山地质环境相关监测。3.已治理区域管护不到位，未建立管护台账。4.排土场下部边坡未绿化。5.治理区域未验收。 | 1.补充编制矿山地质环境保护与土地复垦方案。2.尽快开展矿山地质环境相关监测。3.加强已治理区域管护、维护，补充管护台账。4.对西排土场下部边坡进行绿化。5.尽快组织已治理区验收。 | 是
30 | 鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗 | 伊金霍洛旗兴隆煤矿 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 未使用 | 1.年度治理计划无附图。2.基金未使用。3.露天采坑回填后留有高陡边坡未治理。4.排土场边坡角偏大、冲毁严重、未设排水沟。5.矿区内存在多处高陡边坡未治理。 | 1.补充年度治理计划附图。2.加强基金使用。3.露天采坑回填后的高陡边坡加强治理。4.排土场边坡削坡。设置排水系统。5.矿区内的高陡边坡加强治理 | 是
31 | 鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗 | 鄂尔多斯市乌兰煤炭（集团）有限责任公司荣恒煤矿 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 1.无土壤监测、地形地貌景观及土地复垦监测记录。2.自2015年至今矿山恢复工程未验收。3.无治理区管护维护记录。4.矿山恢复治理基金部分使用不合理 | 1.补充土壤监测、地形地貌景观及土地复垦监测。2.尽快组织矿山恢复治理工程验收。3.补充已治理区管护、维护记录。4.进一步规范矿山恢复治理基金使用范围。 | 是
32 | 鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗 | 内蒙古伊丰矿业有限责任公司煤矿 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1.工业广场周边高陡边坡未治理。2.矿山环境保护与土地复垦方案不在适用期，为2009年3月编制。3.未编制年度治理计划，未公示。 | 1.工业广场周边高陡边坡进行治理。2.编制矿山地质环境保护与土地复垦方案。3.编制年度治理计划并公示。 | 是
33 | 鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗 | 伊金霍洛旗忠华煤炭有限责任公司煤矿 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 未编制年度治理计划，未公示。 | 编制年度治理计划，并公示 | 是
34 | 鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗 | 伊金霍洛旗新庙敬老院煤矿 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 1.扩产能后，未做矿山地质环境保护与土地复垦方案。2.未做地形地貌景观、土壤及复垦监测工作。3.基金使用部分不合理。4.采空塌陷区有未治理的塌陷坑。5.治理区未恢复植被。6.未设地面塌陷区监测桩。 | 1.按扩产能后编制矿山地质环境保护与土地复垦方案。2.补充地形地貌景观、土壤及土地复垦监测。3规范基金使用范围。4.加强采空塌陷区塌陷坑治理。5.对已治理区进行植被恢复。6.设置地面塌陷监测桩。 | 是
35 | 鄂尔多斯市 | 乌审旗 | 内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司巴彦高勒煤矿 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 1.年度治理计划未按大纲写，内容不全，无附图，未公示。2.核定产能为800万吨/年，开发利用方案、矿山恢复治理方案、环评进入评审阶段。3.2022年基金使用中政府经筹实施项目1610万元，与基金使用规定不相符。4.年度治理计划未列入地质灾害、含水层、地形地貌、水土环境污染等监测内容，地面沉陷监测桩结构不合理，维护不到位，采空区道路维护不到位。 | 1.年度治理计划按大纲完善并公示。2.按核定产能800万吨/年编制完成开发利用方案、矿山恢复治理方案、环评报告并通过评审备案。3.进一步规范基金使用。4.及时更换监测桩，加强道路维护，符合相关标准。 | 是
36 | 鄂尔多斯市 | 杭锦旗 | 杭锦旗富水化工有限责任公司盐海子芒硝矿 | 是 |  | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 1.没有年度治理计划。2.没有治理工程总结材料。由于矿山未正常生产，部分治理工程无法按方案正常进行，注水工程由于缺水不能实施。 | 1.按方案要求结合矿山生产实际编制年度治理计划并公示。2.补充完善治理工程总结材料和图件。 | 是
37 | 鄂尔多斯市 | 鄂托克旗 | 鄂托克旗佳信福利化工发展有限责任公司 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 1.治理区西片区红柳成活率偏低。2.治理方案已过期。3.未正常计提使用基金。3.年度治理计划未附工程布置图。 | 1.尽快编制矿山地质环境与土地复垦方案。2.对治理区做好后期管护。3.按规定计提使用基金。4.完善年度治理计划，明确治理范围。 | 是
38 | 鄂尔多斯市 | 鄂托克旗 | 内蒙古广泰煤业集团华武煤业有限公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1.排土场边坡有冲刷现象，部分地段植被生长较差。2.去年治理的排土场边坡角度较大，3.采场边坡高部地段存在浮石危岩，存在安全隐患。4.采场西边坡存在滑坡体。 | 1.及时修复边坡冲刷地段，并恢复植被，做好管护工作。2.后期治理边坡应控制在25°以下（到界边坡）。3.及时清除采场边坡危岩、浮石，清除安全隐患。4.尽快对采场西边坡的滑坡进行治理 | 是
39 | 鄂尔多斯市 | 鄂托克旗 | 鄂托克旗千里沟卧龙煤矿 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1.采场边坡存在片帮现象。2.排土场边坡角度偏大，边坡顶部有裂缝。3.排水设施不完善，部分已损坏。4.年度治理计划未附工程布置图，无管护内容。 | 1.清理采坑边坡片帮岩土体，清除安全隐患。2.后期治理排土场边坡应控制边坡角度在25°以下。3.完善排水设施，修复已损坏的排水渠。4.完善年度治理计划内容，附工程布置图，增加监测和管护内容。 | 是
40 | 鄂尔多斯市 | 鄂托克旗 | 鄂尔多斯市隆达实业集团有限责任公司石灰石矿 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1旧采坑台阶边坡不规整，岩石破碎，存在危岩体。2.废石或石料应集中堆放。 | 1.采坑边坡应整形，及时清理危岩体。2.及时清理废石、石料，集中堆放。 | 是
41 | 鄂尔多斯市 | 鄂托克旗 | 内蒙古棋盘井矿业有限责任公司煤矿 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1.年度治理计划未附工程布置图。2.监测只布设不能反映工作面沉陷影响范围。 | 1.下年度治理计划应附工程布置图，2.合理布设监测点，并规范监测记录 | 是
42 | 鄂尔多斯市 | 鄂托克旗 | 内蒙古广泰煤业集团安联煤炭销售有限责任公司煤矿 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1.前期治理并已初验的排土场由于排弃标高增加又覆盖。2.部分边坡角度偏大，未达到25°以下的要求。3.边坡有冲刷现象。4.采坑边坡存在不稳定岩体。4.年度治理计划未附工程布置图。5.表土场取土边坡较陡。 | 1.后期治理边坡角度应控制在25°以下。2.及时修复冲刷边坡。3.清理采坑边坡危岩，清除安全隐患。4.下年度治理计划应附工程布置图。5.表土场取土应注意边坡不宜太陡。 | 是
43 | 鄂尔多斯市 | 鄂托克前旗 | 内蒙古上海庙矿业有限责任公司榆树井煤矿 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1.年度治理计划未附工程布置图。2.工作面地表岩体观测分析报告未附监测点分布图。3.塌陷区治理的裂缝部分存在二次开裂现象，回填区域不平整。 | 1.下年度治理计划应附工程布置图，反应治理工程内容和工程量。2.塌陷区裂缝回填后应平整，并做好后期管护。 | 是