## Sheet1
2024年度矿山地质环境治理与土地复垦“双随机、一公开”监督检查情况一览表
序号 | 旗区 | 采矿许可证号 | 矿山名称 | 是否需要整改 | 存在的问题 | 整改建议
1 | 东胜区 | C1500002009051120016220 | 内蒙古八宝沟煤炭有限责任公司煤矿 | 否 | 该矿山目前处于停产状态，矿山对到界边坡内排土场进行了治理，采坑和排土场边坡都设置了监测点并有监测记录，按年度计划完成了治理任务，足额计提了治理基金。 | 无
2 | 东胜区 | C1000002010021110056343 | 神华集团包头矿业有限责任公司李家壕煤矿 | 是 | 1.水质分析报告中有超标项未分析原因和处置结果。 2.塌陷区裂缝有回填又二次开裂现象。 3.排矸场南侧边坡治理效果较差。 | 1.分析超标原因，采取相应处置措施。 2.加强采空区巡查，做好后期管护。 3.尽快对排矸场治理区进行修复管护。
3 | 达拉特旗 | C1500002010041120061404 | 内蒙古嘉烨煤业有限责任公司创业煤矿 | 是 | 1.年度治理计划与实际不符，未完成计划工作。 2.边坡植被恢复较差。 | 1.按实际编制年度治理计划。 2.适时补种植被。
4 | 达拉特旗 | C1500002009101120038299 | 鄂尔多斯市亿宏煤矿 | 是 | 矿山停产，治理工程无法实施，年度计划未实现。 | 建议矿山尽快完善相关手续，组织正常生产。
5 | 达拉特旗 | C1500002010061120071457 | 达拉特旗苏家沟煤炭有限责任公司苏家沟股份制井 | 是 | 1.矿山地质环境保护与土地复垦方案为2015年7月编制。 2.地表变形监测记录不全面，监测桩不规范。 3.地裂缝治理区与塌陷区治理区存在新破坏的高陡边坡。 4.年度治理计划不符合技术求，未设置地下水监测点。 | 1.按要求尽快编制方案。 2.完善监测记录和监测桩。 3.尽快治理塌陷区的高陡边坡。 4.尽快设置地表水监测点。
6 | 达拉特旗 | C1500002009031120008670 | 达拉特旗创新煤矿 | 是 | 1.矿区内外未设置地下水、土壤监测点。 2.到界边坡在在崩塌、滑坡现象。 3.煤棚拆除后，应平整、覆土、恢复植被。 | 1.尽快设置地下水、土壤监测井点。 2.及时设置警示牌和网围栏。 3.将拆除区尽快平整恢复植被。
7 | 达拉特旗 | C1500002009081120031066 | 内蒙古华通瑞盛能源有限公司兴旺露天矿 | 是 | 1.2024年度计划治理的二排土场平台未完成治理，边坡角度偏大，植被生长较差。 2.房柱式采空区未按方案要求监测。 | 1.下年度治理计划要结合生产实际，控制台阶坡面角，做好补植、补种、后期管护。 2.按方案要求对房柱式采空区进行巡查监测。
8 | 准格尔旗 | C1500002010121120092409 | 鄂尔多斯市闫家沟鑫东煤炭有限责任公司 | 否 |  | 已按年度治理计划完成治理任务，矿山应做好后期管护工作
9 | 准格尔旗 | C1500002009041110013722 | 内蒙古准格尔旗美日煤炭有限责任公司花图沟煤矿 | 是 | 由于生产计划未完成，导致计划治理的面积0.574km²只完成了0.435km²，部分治理区裂缝有再次开裂现象、排矸场边坡植被生长较差。 | 建议对治理区做好后期管护工作。
10 | 准格尔旗 | C1000002011011120104367 | 准格尔唐公塔煤矿唐公塔矿井 | 否 | 矿山基本按方案和治理计划进行了治理，计划治理40.07ha，已治理36.4ha,剩余部分正在开采，年底完成。 | 按年度计划边开采、边治理，完成治理计划。
11 | 准格尔旗 | C1500002009091120037710 | 准格尔旗云飞矿业有限责任公司串草圪旦煤矿 | 是 | 该矿山塌陷强烈，存在较大范围裂缝区未治理，2024年计划治理区未完成治理，只部分进行了回填裂绝，就近采空区部分设置了围栏警示。 | 该矿采厚较大、塌陷强烈、沉稳时间较长，年度治理计划应考虑治理的滞后时间，对已稳沉的塌陷区应尽快治理。
12 | 准格尔旗 | C1500002011071120115195 | 准格尔旗西梁煤炭有限责任公司煤矿 | 是 | 西梁煤矿已开采结束，遗留尾坑1处，由怡和煤矿按联排连治方案对尾坑进行回填，目前已回填形成1280、1300、1320、1340共四个台阶，坑底填至1260m，剩余由宏景塔一矿外排回填，联排方案规划回填标高为1340m。 | 建议加快尾坑治理进度，尽快恢复至方案规划标高。
13 | 准格尔旗 | C1500002009051120016209 | 鄂尔多斯市广利煤炭有限责任公司纳林庙煤矿 | 否 | 该矿已于2022年8月停产，2024年与凯达煤矿灾害治理工程进行连排联治，对广利煤矿尾坑进行回填，2024年计划治理范围由于未回填至设计标高，只对到达标高区域进行了覆土，还对2023年治理区提升标高（由1300到1330m）区域进行了覆土；同时对前期治理区进行管护，完成管护补植补种面积20.9186ha，计划外治理东侧边坡20.3876ha。 2.采矿证过期，正在办理延续。 | 建议矿山按连排联治方案及时完成治理工作。
14 | 准格尔旗 | C1500002011011120105671 | 内蒙古三维资源集团小鱼沟煤炭有限公司 | 否 | 矿山边开采，边治理，按照方案和年度治理计划，采取裂缝回填、设置围栏、监测点、警示牌等治理措施对采空区进行治理，治理区平整后播撒草籽，恢复植被效果较好。
15 | 准格尔旗 | C1000002017111110145487 | 鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司龙王沟煤矿 | 是 | 1.目前开采的6号煤层采厚大，采空区陡坡地段塌陷影响强烈，受林草手续制约，暂未治理，梁顶平缓区域裂缝已填埋。 2.1500万t地质环境治理方案未编制。 | 1.尽快推进塌陷强烈区域的记理工作 2.尽快编制与实际产能匹配的1500万t治理方案。
16 | 准格尔旗 | C1506002010087130072602 | 准格尔旗媛薪石英砂矿 | 是 | 1.未编制年度治理计划。 2.矿山长期停产，未建立基金帐户，未计提基金。 3.矿区存在1处露天采坑，坑内废石杂乱堆放，因长期停产，植被已自然恢复。
17 | 准格尔旗 | C1500002009051120017478 | 准格尔旗羊市塔松树焉神洲煤炭有限责任公司 | 是 | 该矿山长期处于停产状态。矿山地质环境治理停滞，未提供相关资料，即将走法拍程序。
18 | 准格尔旗 | C1500002010071120071182 | 鄂尔多斯市准格尔旗蒙泰远兴煤炭有限责任公司远兴煤矿 | 否 | 矿山已停产产年，现在和怡和聚源煤矿实施连排联治。 | 矿山已完成治理计划的内容，治理面积3.2095ha,工业场地的洗煤场已转建设用地，并对到期治理范围进行了管护，无整改内容。
19 | 伊金霍洛旗 | C1000002011051110111849 | 伊金霍洛旗呼氏煤炭有限责任公司淖尔壕煤矿 | 是 | 1.年度治理计划部分数据不统一，年度总结报告缺乏照片。 2.采空区内存在未拆除的危房。 | 1.下一年度计划应进一步完善，按要求编制，做好年度工作总结。 2.全面排查采空区未拆除危房情况，尽快安排拆除、清理及复垦。
20 | 伊金霍洛旗 | C1500002010051120065434 | 伊金霍洛旗华能井煤矿有限公司煤矿 | 是 | 1.首采区尾坑受布尔台矸石来源影响，治理滞后，部分区域回填达到排弃标高，已整形，但大部分未回填到位，均未覆土、未恢复植被。 2.首采区尾坑东边坡中部存在矸石自燃现象。 3.剩余服务年限，储量年报与矿山实际不符。 | 1.建议企业协调矸石来源，尽快按相关要求完成尾坑治理(1154到界平盘)。 2.建议对尾坑着火采取临时措施。 3.进一步核实矿山实际剩余服务年限，按自治区及市局相关要求编制矿山地质环境保护与土地复垦方案(闭坑方案)。
21 | 伊金霍洛旗 | C1500002011061120115050 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司白家梁煤矿 | 是 | 1.年度治理计划工程布置图不规范，治理工程未反映在图件上。 2.资料碎片化，矿区正摄影像图没覆盖矿区及其影响范围。 3.年度计划缺边坡监测、水质监测和土壤监测内容。 4.未按方案要求按期恢复林地。 | 1.下年度治理计划应按方案要求，根据生产实际制定切合实际的治理计划，全面反映治理工程内容，规范工程布置图件编制，补全监测和检测内容。 2.正摄影像图应覆盖整个矿区及其生产影响范围。 3.按方案要求根据复垦规划图按地类要求如期复垦。
22 | 乌审旗 | 0200000210006 | 内蒙古鄂尔多斯盆地乌审旗气田油气开采 | 是 | 1.未编制年度治理计划。 2.未设立基金帐户，未计提基金。 3.部分井场复垦区块石较多。 | 1.按要求编制年度治理计划，并报送旗自然资源局备案公示。 2.尽快设立基金账户，并补足基金。 3.建议清理复垦区块石，复垦标准要符合治理方案相应地类复垦质量标准。
23 | 杭锦旗 | C1500002010046120083161 | 杭锦旗富水化工有限责任公司盐海子芒硝矿 | 是 | 1.采矿证2023年2月4日到期后未延续。 2.矿区内未进行地质环境治理。
24 | 鄂托克旗 | C1500002010121120086451 | 鄂尔多斯市蒙西鑫盛煤业有限公司煤矿 | 是 | 1.储煤场地松树死亡率较高。 2.边坡监测数据不全。 | 1.明年适时更换适宜生长的植被。 2.边坡监测数据需完善。
25 | 鄂托克旗 | C1500002009081120031890 | 鄂托克旗福强煤业有限公司 | 是 | 1.该矿2022年停产，未编制2024年度治理计划。 2.2024年未实施治理工程。 3.无地下水监测工作。 4.采矿证于2024年8月31日到期。 | 1.尽快开展地下水水位、水质监测工作 2.尽快办理矿山采矿证。
26 | 鄂托克旗 | C1500002009081120032910 | 鄂尔多斯市正丰矿业有限责任公司鄂托克旗双欣煤矿 | 是 | 1.监测点布置欠合理，监测桩不规范。 2.地表变型监测数据不全面。 | 1.监测点应按“十”字型或“井”字型布设，替换不合格监测桩。 2.补充数据中水平位移数据。
27 | 鄂托克旗 | C1500002009091120035730 | 内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司一矿 | 否 | 所有的监测点均未布置在工程布置图中。 | 做监测点工程布置图。
28 | 鄂托克旗 | C1506002010077130070664 | 鄂尔多斯市隆耀矿业有限责任公司石灰石矿 | 是 | 1.生产采坑周边未设置网围栏。 2年度治理计划不全面。 3.无监测点布置图。 | 1尽快设置网围栏。 2.下年度计划补充工程布置图。 3.编制监测点工程布置图。
29 | 鄂托克旗 | C1500002009071120028064 | 内蒙古星光煤炭集团有限责任公司一号井 | 是 | 1.已形成的采空区大部分地表变形监测桩已破坏未进行监测没有监测记录。 2.目前已改露天开采。 3.未设置地下水监测点。 | 1.应布设采空区监测桩，要求监测并完善记录。 2.尽快编制与现相符合的矿山地质环境治理与土地复垦方案。 3.应设地下水监测点并记录。
30 | 鄂托克旗 | C1506002015096130140102 | 内蒙古旭月化工有限责任公司察汗淖天然碱矿 | 是 | 1.边坡监测记录不规范，2024年治理计划中治理单元的单位与实际不符，无排洪渠长度、管护面积。 2.未设置碱湖及周边地下水监测点。 3.未做监测工程布置图。 4.基金2019年之后未提取。 5.无土壤监测。 | 1.完善监测记录，补充计划工程量。 2.设置湖及周边地下水监测点。 3.在现状图标明监测点位置。 4.说明未提取基金的原因。 5.补充土壤监测资料。